## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新型智慧城市基础设施建设项目
主管部门 |  | 党委办 |  | 项目实施单位 | 党委办
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 50000 | 14920 |  | 10 | 3 | 29.84% | 疫情原因部分工作未能完全开展
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50000 | 14920 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成项目资金使用、实现项目预期效果。 |  |  | 已达标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | =7个 | 达标 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程项目结算率 | =100% | 未达标 |  | 10 | 0 | 资金问题未能完成结算
|  | 时效指标 | 项目按时开工 | ≥90% | 达标 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本超概算比率 | ≤3% | 达标 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 偿债覆盖倍数 | =100% | 达标 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目系统正常运转率 | ≥80% | 达标 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态改善满意度 | ≥80% | 达标 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响满意度 | 达到预期效果 | 达标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 达标 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贡正 |  | 科长 |  |  | 党委办
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。