## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 泰达图书馆档案馆消防系统设施维修工程
主管部门 |  | 党委办 |  | 项目实施单位 | 党委办
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 608.53 | 608.53 | 364.91 |  | 10 | 6 | 59.97% | 疫情原因部分工作未能完全开展、项目待审计完成后支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 608.53 | 608.53 | 364.91 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成图书馆一至五层、档案馆一至三层预作用喷淋的支管及喷淋头更换及相关消防隐患问题，满足办公条件，消除安全隐患，达到质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  | 已达标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换的预作用喷淋支管 | ≥12000米 | ≥12000米 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 更换的预作用喷淋头 | ≥7000个 | ≥7000个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入成本控制 | ≤608.53万元 | 364.91万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患，提升运行保障能力 | 运行稳定性明显改善 | 运行稳定性明显改善 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公单位满意度 | ≥90% | 90% |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王松 |  | 职员 |  |  | 党委办
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。